EK “D ve E”

EK “D”-HİZMET-ÜCRET TARİFESİ

T1: İŞLETME ÜCRETİ:

İlk mobilizasyonun tamamlanıp, sözleşme ve eklerinde belirtilen tüm ekip ile birlikte malzemenin işlerliğinin de İdare Temsilcisi tarafından yazılı olarak onaylanıp “Kabul” edildikten sonra Yükleniciye bildirilmesi ve matkabın bağlanarak sondaja geçilmesi ile başlar.

T1 işletme ücreti, İdarenin kuyu programının tamamlanması sonrasında dizi sökümü, kuyu başının sökülmesi, tankların temizlenmesi ile sona erer, sonrasında T5 nakliyat ücreti geçerlidir. Bir sonraki nakliyat ve montaj bitiminde yeniden T1 işletme ücretinin başlayabilmesi için nakliyat ve montajın eksiksiz ve sorunsuz olarak tamamlanmış olması ve Yüklenicinin bir önceki lokasyonda mudpit boşaltılması ve temizliği dâhil tüm sorumluluklarını yerine getirmiş olması gerekmektedir.

T2: EKİPLE BİRLİKTE BEKLEME ÜCRETİ:

İdarenin Yükleniciye geçerli bir nedenden ötürü hizmet alınamayacağını işyerinde bildirmesi üzerine işletme ücretinin (T1) %90’ı olarak ödenir. İdarenin Yükleniciye ekiple birlikte bekleme ücreti için önceden bildirimde bulunmasına gerek yoktur.

İşbu Sözleşme kapsamında iki kuyu arasındaki nakliyat sürecinde (release spud arasında) faaliyetlerin başlatılacağı bir sonraki kuyu için çeşitli nedenlerle İdarenin yeni lokasyon gösterememesi halinde; demontajın bittiğine dair düzenlenen ve İdareye onaylatılan tutanak sonrası;

3 güne kadar olan lokasyon bekleme durumlarında Yüklenici Firma’ya ödeme yapılmaz,

Beklemenin 3 günü aşması halinde 3 güne aşan süre için lokasyon bekleme ücreti aşağıda açıklanan şekilde ödenir.

Yüklenici Firma tarafından, demontajın bittiğine dair düzenlenen ve İdareye onaylatılan tutanak sonrası demontajın (nakliyata hazır olunan tarih) bitiş tarihi (dâhil değil) ile İdarenin nakliyat başlangıcı için yeni lokasyonu bildirdiği tarih (dâhil değil) arasındaki zaman için T1 işletme ücretinin %50’si 24 saat üzerinden hesaplanarak Yükleniciye ödenir.

Yüklenicinin yeni bir ihaleyi, işbu sözleşme kapsamında çalışan kulesi ile kazanması halinde, bu süreçte (mevcut sözleşme kapsamındaki faaliyetlerin bitiş tarihi ile yeni sözleşme kapsamındaki faaliyetlerin başlangıç tarihi arasındaki süre) İdare kaynaklı beklemeler için Yüklenici herhangi bir ücret talep edemez, bu kapsamda İdare tarafından Yükleniciye hiçbir koşulda herhangi bir ücret ödenmez.

T3: TAMİR ÜCRETİ:

İdare her bir kule için, Yükleniciye ait alet, ekipman veya makinaların tamirinin 1 (bir) takvim ayı süresince 24 (yirmi dört) saati geçmemesi koşuluyla Yükleniciye işletme ücretinin (T1) %85’i olarak tamir ücreti öder. Bir takvim gününde 4 saati aşan tamir süresi için ve/veya bir takvim ayında 24 saati aşan tamir süresi için İdare tarafından Yükleniciye ödeme yapılmaz. Kule tamir ücreti belirlenirken Yüklenici tarafından 3. Taraflardan alınan hizmetler kulenin parçası olarak kabul edilecektir.

Kulede günlük yağlama ve rutin bakım işleri “tamir” olarak adlandırılmayacak ve Yüklenici bu hizmetlere her çalışma günü için toplam 0.5 saatten fazlasını ayırmayacaktır.

T4: MÜCBİR SEBEP ÜCRETİ:

Aşağıda belirtilen koşullarda işletme ücretinin (T1) %60’ı olarak ödenir.

Tabi afetler, savaş hali (fiili veya ilan edilmemiş), isyan, devrim, terörist faaliyetler, devlet veya devlet organları faaliyetleri (yasal işlemler, mahkeme vs), patlamalar, işletmeyi durduracak nitelikteki iş kazası nedenli beklemeler, aşırı olumsuz hava koşulları veya bunlar gibi kontrol edilemez nedenler.

T5: NAKLİYAT ÜCRETİ (İlk Mobilizasyon/ Ara Mobilizasyon/ Demobilizasyon):

# İlk Mobilizasyon Ücreti:

Kulenin ve ekipmanların lokasyona nakli,  kulenin ve ekipmanların lokasyonda montajı, motorin tankları altına sızdırmazlık sağlayacak 1. Kalite geomembran veya uygun ekipmanın serilmesi, yan ve ön deliklerin kazılarak borularının yerleştirilmesi, yaşam kampının montajı, kullanılacak sondaj dizisi ve kuleye ait tüm parçaların inspekte raporunun İdareye sunulması, kule kabul testlerinin yapılması vb. işleri kapsar. İşletme ücretinin başlamasına kadarki Yüklenici yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin ücrettir. Götürü bedel olarak teklif verilecektir. Yüklenici, inspektesi yapılmayan malzemeyi kullanmayacaktır. Kulenin, Yükleniciye ait sahadan İdarenin göstereceği lokasyona nakledilerek montajı (mobilizasyon) sonrası kulenin sondaja hazır hale getirilip yazılı bir tutanak ile kabul edilmesinden sonra ilk mobilizasyon ücreti ilk hakedişte ödenir.

Demobilizasyon Ücreti:

Demobilizasyon kararı İdare tarafından Yükleniciye, sözleşme süresinin bitimine makul süre kala bildirilir. Son demobilizasyon işin toplam süresine dâhil değildir.

Kulenin bulunduğu son lokasyondaki sondaj faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından dizi sökümü, çamur tanklarının temizliği, kuyu başı sökülmesi, çevre ve lokasyon temizliği yapıldıktan ve lokasyon teslim tutanağı imzalandıktan sonra Götürü bedel olarak teklif edilen demobilizasyon ücreti ödenir.

Fakat Yüklenicinin İdare ile yürürlükte olan sözleşmesindeki kulesini, İdare ile imzalanacak yeni bir sözleşmeyle işe devam ettirmesi durumunda, Yüklenici yürürlükteki sözleşmenin demobilizasyon ücretini talep edemez, ilgili ücretin İdare tarafından ödenmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Yeni Sözleşmenin Mobilizasyon ücreti, sözleşmenin imzalanmasını müteakip, kulenin yeni dönemdeki ilk Spud’ı ile hakedilir ve Yükleniciye ödenir.

Sözleşmenin sona ermesi ve yeni ihale dönemi için sözleşme imzalanmaması/imzalanamaması durumunda, Yüklenicinin lokasyonu uygun şekilde terk etmesi halinde, yürürlükte olan sözleşmedeki demobilizasyon ücreti hakedilir ve Yükleniciye ödenir.

# Akaryakıt fiyatlarına zam gelmesi ve nakliye katsayısının artması halinde Mobilizasyon, Demobilizasyon ve Ara nakliyeler için, akaryakıt fiyat farkı veya başka bir ad altında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

# Ara (İnter) Mobilizasyon Ücreti:

# İlk kuyunun sondaj programının tamamlanmasıyla T1 ücreti kesilir ve kule serbest kalır. Bu zamandan itibaren kulenin demontajı, Yüklenici ve İdare malzemelerinin, kimyasallarının, ekipman ve akaryakıtının sonraki kuyuya nakliyatı ve montajı yapılır. İdareye ait tüm malzemelerin ve İdare adına hizmet sağlayan “3. Taraflar”ın en fazla 5 adet yük kadar malzemelerinin nakliyesi Yüklenici Firma sorumluluğunda olup sözleşme bedeline dahildir. Yeni kuyuda sondaja başlayıncaya kadar tüm bu faaliyetleri kapsayan intermobilizasyon işi için ödenecek ücret spud ile hakedilir ve götürü bedel olarak ödenir. Aynı zamanda bu ücrete Yüklenicinin önceki lokasyondan kuleyi demonte etmesi ve kendisinden kaynaklı atıkları temizlemesi de dâhildir. Spud komisyonun ilgili intermob için ilk toplanması neticesinde eksiklik nedeniyle spud verilmeyen kuleler için tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesini takiben, spud komisyonunun ikinci kez çağrılması halinde ikinci kez komisyonun toplanması, spud kontrolleri için lokasyona intikali ve kontrollerin tekrarlanması sürecinde geçen verimsiz zaman Yüklenici sorumluluğunda olacaktır, bu süreçte Yüklenici Firma herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. İller arası nakliyat en kısa Devlet Karayolundan yapılacaktır. Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen nakliyat sayıları tahmini olup, sayılarda değişiklik olabilecektir. Ancak İsteklilerin teklifleri belirtilen nakliyat sayıları esas alınarak değerlendirme yapılacaktır. İntermobilizasyon için birim fiyat teklif cetvelinde verilen teklifler 0-50 km aralığındaki mesafe için geçerlidir (kule kaydırma işlemi bu kapsama dahil değildir). 51 km ve üstü intermobilizasyon mesafeleri için aşağıdaki ücret tablosuna göre intermobilizasyon ücreti belirlenir ve Yükleniciye ödenir:

| İntermobilizasyon Mesafesi | Hesaplama Yöntemi |
| --- | --- |
| 0-50 km | X (Birim Fiyat Teklif Cetvelinde teklif edilen intermobilizasyon ücreti) ödenir. |
| 51-100 km | 1,2 X ödenir.(Birim Fiyat Teklif Cetvelinde teklif edilen intermobilizasyon ücreti 1,2 ile çarpılır) |
| 101-200 km | 1,3 X ödenir. (Birim Fiyat Teklif Cetvelinde teklif edilen intermobilizasyon ücretini 1,3 ile çarpılır) |
| 201-400 km | 1,5 X ödenir. (Birim Fiyat Teklif Cetvelinde teklif edilen intermobilizasyon ücretini 1,5 ile çarpılır) |
| 401 km ve üzeri | İntermobilizasyonun 400 km yi aşması durumunda 1,5 X ücretine ek olarak, 400 km yi aşan kısım için km başına X/400 ek ücret ödenir. |

# Kule Kaydırma Ücreti:

İdarenin yazılı talimatı ile aynı lokasyonda veya celler havuzundan itibaren 0-200 metre mesafede kulenin kaydırılması durumunda birim fiyat teklif cetvelinde teklif edilen 0-50 km İntermobilizasyon Ücretinin %50’si Yüklenici Firmaya ödenir.

# Zamanı Yuvarlama:

Burada gün birimi üzerinden ödenmesi öngörülen ücretler için, bir günün altındaki çalışma süreleri 48’e bölünerek yarım saat ücreti hesaplanarak ödenir. Yarım saatin altı zaman aralıkları yuvarlanarak en yakın yarım saat olarak kabul edilir.

EK “E”-HİZMET-ÜCRET TABLOSU

| No. | HİZMET- OPERASYON | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İLKMOBİLİZASYON/ARA MOBİLİZASYON/DEMOBİLİZASYON |  |  |  |  |  |
| 1.1 | İlk mobilizasyon, sondaja başlama öncesi kulenin sondaja hazır hale getirilmesi. |  |  |  |  | X |
| 1.2 | Ara Mobilizasyon (Lokasyonlar arası kule nakliyesi) |  |  |  |  | X |
| 1.3 | Demobilizasyon |  |  |  |  | X |
| 2 | SONDAJ | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| 2.1 | Sondaj (Dizi oluşturma, sökme, 6 saate kadar tankların temizliği dahil) | X |  |  |  |  |
| 3 | SONDAJ MANEVRASI | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| 3.1 | Kuyuya iniş, çıkış ve kısa manevralar dahil olmak üzere sondaj borusu ve gerekli diğer ekipmanların ilavesi ve sökülmesi esnasındaki (Tamirat, Tahlisiye vb durumlar haricinde) manevralar | X |  |  |  |  |
| 3.2 | Sondaj esnasında Reamer roller’ları değişimleri | X |  |  |  |  |
| 3.3 | Dizi için lastik muhafaza konulması esnasındaki manevralar | X |  |  |  |  |
| 4 | REAMING | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| 4.1 | Reaming manevraları | X |  |  |  |  |
| 5 | KUYU GENİŞLETME |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Kuyu genişletme ekipman ilaveleri ve manevraları | X |  |  |  |  |
| 6 | KAROT ALMA | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| 6.1 | Karot operasyonu, kuyu genişletilmesi ve ekipman montajı | X |  |  |  |  |
| 7 | KAROT ALMA OPERASYONU İLE İLGİLİ | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| 7.1 | Karot kurtarım manevrası | X |  |  |  |  |
| 7.2 | Karot operasyonu öncesi kuyu temizliği için magnet ile manevra | X |  |  |  |  |
| 7.3 | Karot operasyonu öncesi kuyu temizliği için wireline ile magnet manevrası | X |  |  |  |  |
| 7.4 | Karot operasyonu için çıkış | X |  |  |  |  |
| 7.5 | Karot kurtarımı | X |  |  |  |  |
| 7.6 | Karotiyer sökümü veya tekrar karot alınacaksa Karotiyer bakımı | X |  |  |  |  |
| 8 | TESTLER | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| 8.1 | Test ekipmanlarının montajı | X |  |  |  |  |
| 8.2 | Test operasyonu için manevra | X |  |  |  |  |
| 8.3 | Test operasyonu ilk iki gün | X |  |  |  |  |
| 8.4 | Test süresi iki günden fazla ise (kuyu akış testi) |  | X |  |  |  |
| 8.5 | Test sonrası dizi oluşturulması ve kuyu kontrolü manevraları | X |  |  |  |  |
| 8.6 | Test operasyonu için matkap çıkış manevrası ve sökümü | X |  |  |  |  |
| 9 | LOG OPERASYONU | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| 9.1 | Sondaj dizisi olmadan Log operasyonu | X |  |  |  |  |
| 9.2 | Sondaj dizisi içinden Log operasyonu | X |  |  |  |  |
| 9.3 | Sondaj dizisi içinden Sapma ölçümü | X |  |  |  |  |
| 9.4 | Sondaj dizisi içinden Wire - line ile ölçümler | X |  |  |  |  |
| 9.5 | Log operasyonu öncesi kuyu temizliği ve çamur ıslahı | X |  |  |  |  |
| 10 | CASING İNDİRME VE ÇİMENTOLAMA | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| 10.1 | Casing inişi öncesi casing indirme ekipmanlarının ve kule platformunun hazırlanması (2 saate kadar) | X |  |  |  |  |
| 10.2 | Casing inişi öncesi casing indirme ekipmanlarının ve kule platformunun hazırlanması (2 saati aşan süre için Yükleniciye ücret ödenmez) | - | - | - | - | - |
| 10.3 | Casing operasyonu öncesi kuyu kontrolü için manevralar | X |  |  |  |  |
| 10.4 | Casing inişi | X |  |  |  |  |
| 10.5 | Casing iniş sonrası sirkülasyon, çimento hatlarının bağlanması ve testi, çimento hazırlanması ve çimento operasyonu | X |  |  |  |  |
| 10.6 | Çimento operasyonu sonrası temizlik | X |  |  |  |  |
| 10.7 | Casing içinden Log operasyonu | X |  |  |  |  |
| 10.8 | Çimento donması beklenmesi | X |  |  |  |  |
| 10.9 | Kuyubaşı yapılması ve basınç testleri | X |  |  |  |  |
| 10.10 | BOP’lerin bağlanması ve basınç ve fonksiyon testleri | X |  |  |  |  |
| 10.11 | Çimento sondajı için iniş ve çimento sondajı | X |  |  |  |  |
| 11 | ÜRETİM TESTİ | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| 11.1 | Testler ve üretim operasyonları (packer konulması, asit dışında kimyasal enjeksiyonları) | X |  |  |  |  |
| 11.2 | İdare tarafından ihtiyaç duyulan testler ve üretim operasyonları, kule motorları çalışırken (tubing manevraları) | X |  |  |  |  |
| 11.3 | Testler ve üretim operasyonları : -akış ölçümü (flow measurements) -basınç dengelenmesi (pressure build up) a- İlk iki gün b-İki günden sonra | X | X |  |  |  |
| 11.4 | Tubing inişi veya çıkışı | X |  |  |  |  |
| 12 | ÇAMUR HAZIRLAMA, ISLAHI VE SİRKÜLASYON | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| 12.1 | Matkap tabanda iken çamur ıslahı (manevra zamanları dahil) | X |  |  |  |  |
| 12.2 | Tapa çimentonun (cement plugs), çamur sütununun (mud plugs) kuyuya bırakılması (manevra zamanları dahil) | X |  |  |  |  |
| 12.3 | Yukarıdaki operasyonlardan sonraki Yüklenici kaynaklı olmayan beklemeler |  | X |  |  |  |
| 12.4 | Sirkülasyon | X |  |  |  |  |
| 12.5 | Yüzey tanklarında çamur hazırlama, ıslahı ve karıştırılması (12.7 Haricinde) | X |  |  |  |  |
| 12.6 | Petrol-dizel-sentetik bazlı çamur için kulenin ve çamurun toplam hazırlık sürecinde 3 güne kadar | X |  |  |  |  |
| 12.7 | Petrol-dizel-sentetik bazlı çamur için kulenin ve çamurun toplam hazırlık sürecinde 3 günü aşan süre için Yükleniciye ücret ödenmez. | - | - | - | - | - |
| 12.8 | Petrol-dizel-sentetik bazlı çamurun gerekli tüm hazırlıklar tamamlanıp operasyona geçildikten sonra ilgili çamur kullanılan gün başına | İşletme ücretinin yüzde yüz onu (T1’in %110’u) |  |  |  |  |
| 12.9 | Petrol-dizel-sentetik bazlı çamurun temizlik sürecinde kule günlük ücreti için 3 güne kadar |  | X |  |  |  |
| 12.10 | Petrol-dizel-sentetik bazlı çamurun temizlik sürecinde kule günlük ücreti için 3 günü aşan süre için Yükleniciye ücret ödenmez. | - | - | - | - | - |
| 13 | TAHLİSİYE | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| 13.1 | Sözleşmenin 15.1.3 maddesi haricinde Tahlisiye operasyonları süresi (Tahlisiye operasyon yöntemleri ve süresini İdare belirler). Tahlisiye sırasında bekleme, tamirat, mücbir sebep olması durumunda herbir tarife ücreti Hizmet Ücret Tarifesinde yer alan ücretlendirmelere göre uygulanır (Ör; Tahlisiye süresince T1 tarifesinin %90’ı, Tahlisiye sırasında ekiple bekleme olması halinde birim fiyat teklif cetvelinde teklif edilen T1’in %90'ı, tamirat ücreti ise teklif edilen T1'in %85'i olarak yansıtılır) | İşletme ücretinin yüzde doksanı (T1’in %90’ı) |  |  |  |  |
| 14 | TAMİR VE BAKIMLAR |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Operasyonu kesintiye uğratmayacak rutin bakımlar (günlük 0.5 saat) | X |  |  |  |  |
| 14.2 | Tamir, bakım, parça değişimi, yedek parça vb. nedenlerle oluşan kayıp zamanın (değişimler, manevralar vb tüm süreçler dahil) tamamı (Bir takvim ayında 24 saate kadar) |  |  | X |  |  |
| 14.3 | Tamir, bakım, parça değişimi, yedek parça vb. nedenlerle oluşan kayıp zamanın (değişimler, manevralar vb tüm süreçler dahil) tamamı (Bir takvim ayında 24 saati aşan süreler için ve bir takvim gününde 4 saati aşan süre için Yükleniciye ücret ödenmez) | - | - | - | - | - |
| 14.4 | Sondaj halatı kaydırma 0,5 saate kadar | X |  |  |  |  |
| 14.5 | Sondaj halatı kaydırma 0,5 saati aşan süre için Yükleniciye ücret ödenmez | - | - | - | - | - |
| 14.6 | Sondaj halatı “kaydırma+kesme” 2 saate kadar | X |  |  |  |  |
| 14.7 | Sondaj halatı kesme 2 saati aşan süreler için Yükleniciye ücret ödenmez | - | - | - | - | - |
| 14.8 | Kuyu başı ekipmanlarının ilk testi | X |  |  |  |  |
| 14.9 | Kuyu başı ekipmanlarının ilk testi tutmaması halinde testin başarıyla gerçekleştirilmesine kadar geçen süre için Yükleniciye ücret ödenmez | - | - | - | - | - |
| 14.10 | Kuyu programı gereğince pompa gömleklerinin değiştirilmesi ve buna bağlı olarak operasyonların durdurulması | X |  |  |  |  |
| 14.11 | İdare talimatıyla programda olmayan BOP’lerin yerleştirilmesi veya yedeklerinin değiştirilmesi | X |  |  |  |  |
| 15 | ÇEŞİTLİ BEKLEMELER | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| 15.1 | Sondaj esnasında kule betonu, lokasyon ve yolun fiziksel halindeki bozulmalar nedeniyle kuledeki çalışmaların durdurulmasından kaynaklı beklemeler |  |  |  | X |  |
| 15.2 | Kuyuda sondaj dizisi olsun veya olmasın, kuyuda sirkülasyon yapılsın veya yapılmasın İdare talimatıyla her türlü (karar vb) bekleme |  | X |  |  |  |
| 15.3 | Olumsuz hava şartları nedeniyle Operatör Temsilcisi talimatıyla bekleme |  |  |  | X |  |
| 15.4 | İşletmeyi durduracak nitelikteki iş kazası ve/veya yasal işlemler nedeniyle bekleme |  |  |  | X |  |
| 15.5 | Yüklenici kaynaklı, sondaj suyu ikmal aksamalarının her türü nedeniyle beklemede ücret ödenmez. | - | - | - | - | - |
| 15.6 | İdareden kaynaklanan lokasyon bekleme nedeniyle gecikmeler | İşletme ücretinin yüzde ellisi (T1’in %50’si) |  |  |  |  |
| 15.7 | İdarenin sağladığı diğer servis şirketlerinden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle bekleme |  | X |  |  |  |
| 15.8 | Yüklenicinin sağladığı diğer servis şirketlerinden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle beklemede ücret ödenmez. | - | - | - | - | - |
| 15.9 | Yükleniciden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle beklemede ücret ödenmez. | - | - | - | - | - |
| 15.10 | İdarenin temin etmesi gereken malzemelerin veya personelin temini ve kuleye nakli için bekleme |  | X |  |  |  |
| 15.11 | Casing inişi sırasında (casing iniş ekipmanlarını Yüklenici, İdare veya Yüklenicinin alt Yüklenicisinin sağlaması durumunda) diş kapma, casingi ortalayamama (kule şakül ayarı nedenli veya şakül ayarından bağımsız), işçi hatası, personelin yavaş çalışması, power tong operatörü kullanım hatası vb nedenlerle İdare Temsilcisinin gözlemleyeceği ve karar vereceği zaman kaybı süresi için Yükleniciye ücret ödenmez. | - | - | - | - | - |
| 15.12 | Kuyubaşı yapımı, sökümü, basınç/fonksiyon testleri, dizi yapımı, sökümü, vb işlemlerin, endüstri standartlarına göre belirlenen süreleri aşması halinde aşılan süre için Yükleniciye ücret ödenmez (13-5/8” ve altındaki çapta kuyubaşı için en fazla 24 saat, 21 1/4” ve üstündeki kuyubaşı için en fazla 36 saat, dizi yapımı-sökümü için İdare Temsilcisinin gözlemleyeceği ve karar vereceği zaman kaybı süresi için Yükleniciye ücret ödenmez). | - | - | - | - | - |
| 15.13 | Sözleşme şartlarını sağlamayan bir ekipman veya malzeme kullandığında ilgili malzeme veya ekipman kaynaklı oluşacak kayıp zaman için Yükleniciye ücret ödenmez. | - | - | - | - | - |
| 15.14 | Spud öncesi veya sonrası su hattı çekilememesi, geç çekilmesi veya işletimde olan su hattında oluşabilecek arızalar (su hattındaki yırtık patlak, çatlak vb) kaynaklı bekleme süresi için Yükleniciye ücret ödenmez. | - | - | - | - | - |
| 15.15 | Arıza, uyumsuzluk, tekrarlanan problemler nedeniyle (tüm kule bileşenleri için) değişim yapılması durumunda değişim süresi için Yükleniciye ücret ödenmez. | - | - | - | - | - |
| 15.16 | Yüklenicinin veya Yüklenicinin Altyüklencisinin sağladığı herhangi bir servis-hizmet-malzeme-ekipman nedeniyle bekleme | - | - | - | - | - |